## leg los
Aufgabe / Aktivität | Rolle 1 (z.B. Projektleiter) | Rolle 2 (z.B. Marketing) | Rolle 3 (z.B. IT/Entwicklung) | Rolle 4 (z.B. Geschäftsführung) | Rolle 5 (z.B. Recht)
Phase 1: Planung
1.1 Projekt-Kick-off | A | R | C | I | I
1.2 Anforderungsanalyse | C | A | R | I | C
1.3 Budgetplanung | A | C | I | R | I
Phase 2: Umsetzung
2.1 Design-Erstellung | I | R | C | A
2.2 Technische Entwicklung | I | C | R | A
2.3 Texterstellung | I | R | I | A | C
Phase 3: Abschluss
3.1 Qualitätskontrolle / Testing | A | C | R | I
3.2 Go-Live | A | I | R | I
3.3 Projektabschlussbericht | R | C | C | A